## Sheet1
프로젝트 명 | 모델1 심플 프로젝트
시작일 | 2022-12-24
종료일
작성자 | kho96
작성일
버전
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 12월
[8 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W
[8 empty] | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. 프로젝트 구상 |  |  | 진행중 | 10% | 2022-12-24
| 1.1 프로젝트 주제 선정 |  | 진행중 | 100% | 2022-12-24 |  | 2일
| 1.2 주제에 맞는 테이블 구조 구상 |  | 대기중 | 0%
| 1.3 DB 기능 구상 |  | 대기중 | 0%
2. 화면 구현 |  |  | 진행중 | 20% | 2022-12-24
| 2.1 시작 및 유저 정보 화면 구현 |  | 진행중 | 60% | 2022-12-24
|  | 2.1.1 메인화면 구성 요소 배치하기 | 진행중 | 50% | 2022-12-24
|  | 2.2.1 로그인 화면 구성 요소 배치하기 | 진행중 | 70% | 2022-12-24
|  | 2.3.1 회원가입 화면 구성 요소 배치하기 | 진행중 | 80% | 2022-12-24
| 2.2 유저 사용 화면 구현 |  | 진행중 | 10% | 2022-12-25
|  | 2.2.1 화면 구성 요소 배치하기 | 진행중 | 30% | 2022-12-25
|  | 2.2.2 화면 흐름 이동 설계하기 | 진행중 | 70% | 2022-12-25
| 2.3 화면 기능 요소 구현 |  | 진행중 | 10% | 2022-12-25
|  | 2.3.1 화면 흐름 이동 구현 | 진행중 | 30% | 2022-12-25
2.3.2 작성 글에 대한 CRUD 구현
2.3.3 로그인 기능 구현
2.4 DB연결
2.4.1 유저 정보 DB연결
2.4.2 작성 글 CRUD 연결
2.5 테스트
2.5.1